## ORÇAMENTO - Ampliação
ORÇAMENTO
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL INÁCIO ANTUNES - AMPLIAÇÃO
Proprietário: |  | Endereço: |  |  | Bairro: | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA / SC |  | RUA CRISTIANO SCHLICHTING, S/N |  |  | CENTRO | ATALANTA
Descrição: | [5 empty] | BDI:
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MANOEL INÁCIO ANTUNES - Ampliação
Data base:
2019-02-01
Referência Orçamento:
SINAPI - FEV/2018 - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | SERVIÇO | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | CÓDIGO | FONTE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | Σ =
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 2.5 |  |  | 74209/1 | SINAPI
2 | FUNDAÇÃO |  |  | Σ =
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA | M3 | 2.4 |  |  | 96522 | SINAPI
2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM SAPATAS e=3CM | M2 | 8 |  |  | 96617 | SINAPI
2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 105.43 |  |  | 96544 | SINAPI
2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | KG | 63.26 |  |  | 96545 | SINAPI
2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM | KG | 235.43 |  |  | 96546 | SINAPI
2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM | KG | 150.51 |  |  | 96547 | SINAPI
2.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME | M2 | 24.98 |  |  | 96530 | SINAPI
2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME - FCK 30 MPA - MANUAL | M3 | 3.9 |  |  | 96555 | SINAPI
3 | ESTRUTURA |  |  | Σ =
3.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES | M2 | 16.8 |  |  | 92269 | SINAPI
3.2 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS | M2 | 19.98 |  |  | 92270 | SINAPI
3.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, MANUAL | M3 | 1.26 |  |  | 92718 | SINAPI
3.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS - FCK 25 | M3 | 1.5 |  |  | 92741 | SINAPI
4 | FECHAMENTOS |  |  | Σ =
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 | M2 | 109.9 |  |  | 87508 | SINAPI
5 | REVESTIMENTOS |  |  | Σ =
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS | M2 | 217.8 |  |  | 87879 | SINAPI
5.2 | EMBOÇO APLICADO MANUALMENTE COM TRAÇO 1:2:8 | M2 | 217.8 |  |  | 89173 | SINAPI
6 | PISO |  |  | Σ =
6.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - ESPESSURA 10CM | M3 | 10.76 |  |  | 96624 | SINAPI
6.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCURSSÃO | M2 | 107.64 |  |  | 97083 | SINAPI
6.3 | CONCRETAGEM DE PISO SOBRE SOLO - FCK 30 MPA - ESPESSURA 7CM | M3 | 7.53 |  |  | 97094 | SINAPI
6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM | M2 | 107.64 |  |  | 87248 | SINAPI
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | Σ =
7.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR | UN | 1 |  |  | 74131/01 | SINAPI
7.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | UN | 2 |  |  | 93653 | SINAPI
7.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UN | 2 |  |  | 93655 | SINAPI
7.4 | PONTO DE TOMADA | UN | 14 |  |  | 93141 | SINAPI
7.5 | PONTO DE ILUMINAÇÃO | UN | 6 |  |  | 93140 | SINAPI
7.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED | UN | 4 |  |  | 97592 | SINAPI
7.7 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED | UN | 2 |  |  | 97605 | SINAPI
7.8 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM | M | 41.8 |  |  | 90462 | SINAPI
7.9 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", | UN | 8 |  |  | 86958 | SINAPI
7.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") | M | 15 |  |  | 91856 | SINAPI
8 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  | Σ =
8.1 | REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO | UN | 2 |  |  | 89987 | SINAPI
8.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | UN | 4 |  |  | 89408 | SINAPI
8.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | UN | 1 |  |  | 89617 | SINAPI
8.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | M | 24 |  |  | 89402 | SINAPI
8.5 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 | UN | 2 |  |  | 90373 | SINAPI
9 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  | Σ =
9.1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L) | UN | 1 |  |  | 98104 | SINAPI
9.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 24 |  |  | 89713 | SINAPI
9.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 2 |  |  | 89737 | SINAPI
9.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM | UN | 1 |  |  | 89795 | SINAPI
11 | COBERTURA |  |  | Σ =
11.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, VÃO DE 5 M PARA TELHA METÁLICA | UN | 6 |  |  | 92606 | SINAPI
11.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA METÁLICA | M2 | 116.48 |  |  | 92580 | SINAPI
11.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM | M2 | 116.48 |  |  | 94213 | SINAPI
11.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM | M | 22.4 |  |  | 94227 | SINAPI
11.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 | M | 22.4 |  |  | 94231 | SINAPI
12 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  | Σ =
12.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  |  | 73775/001 | SINAPI
12.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 |  |  | 73775/002 | SINAPI
12.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 55W | UN | 1 |  |  | 003 | MERCADO
12.4 | PLACA EM ACRÍLICO 80 X 60 | UN | 1 |  |  | 004 | MERCADO
12.5 | BLOCO AUTONOMO COM INDICAÇÃO DE SAIDA | UN | 2 |  |  | 005 | MERCADO
13 | PINTURA |  |  | Σ =
13.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 217.8 |  |  | 88485 | SINAPI
13.2 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 217.8 |  |  | 88489 | SINAPI
TOTAL
BDI
TOTAL COM BDI

## ORÇAMENTO - Obras complementare
ORÇAMENTO
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL INÁCIO ANTUNES - OBRAS COMPLEMENTARES
Proprietário: |  | Endereço: |  |  | Bairro: | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA / SC |  | RUA CRISTIANO SCHLICHTING, S/N |  |  | CENTRO | ATALANTA
Descrição: | [5 empty] | BDI:
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MANOEL INÁCIO ANTUNES - OBRAS COMPLEMENTARES
Data base:
2019-02-01
Referência Orçamento:
SINAPI - FEV/2018 - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | SERVIÇO | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | CÓDIGO | FONTE
10 | INTALAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  | Σ =
10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") | M | 35.75 |  |  | 91864 | SINAPI
10.2 | FIO DE COBRE, SOLIDO, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA - 10 MM2 | M | 71.5 |  |  | 937 | SINAPI
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") | M | 122.2 |  |  | 91863 | SINAPI
10.4 | CONDULETE TIPO "PB" COM TAMPA CEGA | UN | 24 |  |  | 95814 | SINAPI
10.5 | CONDULETE DE PVC COM TOMADA 10A | UN | 24 |  |  | 95806 | SINAPI
10.6 | FIO DE COBRE, SOLIDO, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA - 4 MM2 | M | 416.8 |  |  | 944 | SINAPI
10.7 | LUMINARIA BARRA DE LED 60W - IP65 - 100~240v - 50/60Hz - FP > 0,98 - IRC > 80 - Fluxo > 6500Lm | UN | 24 |  |  | 001 | MERCADO
10.8 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA | M2 | 86.3 |  |  | 74244 | SINAPI
10.8 | TELA DE SEGURANÇA - FIO 4 - MALHA 10X10 | M2 | 567.6 |  |  | 002 | MERCADO
TOTAL
BDI
sem alambrado
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  | 0
0

## FISICO FINANCEIRO - Ampliação
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL INÁCIO ANTUNES - AMPLIAÇÃO
Proprietário: |  | Endereço: |  |  | Bairro: | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA |  | RUA CRISTIANO SCHLICHTING, S/N |  |  | CENTRO | ATALANTA
Descrição: | [5 empty] | BDI:
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MANOEL INÁCIO ANTUNES - AMPLIAÇÃO
Data base:
2019-02-01
Referência Orçamento:
SINAPI - FEV/2018 - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 100% | 0 | 0%
2 | FUNDAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 0 | 0%
3 | ESTRUTURA |  |  | 0 | 100% | 0 | 0%
4 | FECHAMENTO |  |  | 0 | 75% | 0 | 25%
5 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 | 25% | 0 | 75%
6 | PISO |  |  | 0 | 75% | 0 | 25%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
8 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
9 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
11 | COBERTURA |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
12 | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO |  |  | 0 | 0% | 0 | 100%
13 | PINTURA |  |  | 0 | 0% | 0 | 100%
| SUBTOTAL | 0 | 0% | 0 |  | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0

## FISICO FINANCEIRO - Obras comp
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL INÁCIO ANTUNES - OBRAS COMPLEMENTARES
Proprietário: |  | Endereço: |  |  | Bairro: | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA |  | RUA CRISTIANO SCHLICHTING, S/N |  |  | CENTRO | ATALANTA
Descrição: | [5 empty] | BDI:
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MANOEL INÁCIO ANTUNES - OBRAS COMPLEMENTARES
Data base:
2019-02-01
Referência Orçamento:
SINAPI - FEV/2018 - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | %
10 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 50% | 0 | 50%
| SUBTOTAL | 0 | 0% | 0 |  | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0

## FISICO FINANCEIRO GLOBAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL INÁCIO ANTUNES - ATALANTA/SC
Proprietário: |  |  | Endereço: |  |  |  | Bairro: | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA |  |  | RUA CRISTIANO SCHLICHTING, S/N |  |  |  | CENTRO | ATALANTA
Descrição: | [7 empty] | BDI:
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MANOEL INÁCIO ANTUNES
Data base:
2019-02-01
Referência Orçamento:
SINAPI - FEV/2018 - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | % | 1º MÊS |  | % | 2º MÊS | %
1 | AMPLIAÇÃO
2 | OBRAS COMPLEMENTARES
| SUBTOTAL |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CARLOS ADÍLIO CHIQUETTI |  |  |  | JUAREZ MIGUEL RODERMEL
|  | ENG CIVIL - CREA/SC 108874-2 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL INÁCIO ANTUNES - ATALANTA/SC
Proprietário: |  | Endereço: | Bairro: | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA |  | RUA CRISTIANO SCHLICHTING, S/N | CENTRO | ATALANTA
Descrição: |  |  |  | BDI:
REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MANOEL INÁCIO ANTUNES
Data base:
2019-02-01
Referência Orçamento:
SINAPI - FEV/2018 - SEM DESONERAÇÃO
O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo
| BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L)
( 1 - I )
ONDE:
AC = Taxa de administração central
S = Taxa de seguros
G = Taxa de garantias
R = Taxa de riscos
DF = Taxa de despesas financeiras
L = Taxa de lucro / Remuneração
I = Taxa de incidência de impostos
TEMOS, ENTÃO :
BDI =